## Sheet0
序号 | 指标代码 | 指标名称 | 指标内容 | 指标类型 | 完成时限 | 任务分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 任务类型 | 是否单位年度计划 | 是否涉及项目 | 依据条款 | 组织策划程度（指标评审要素一）说明 | 分管领导 | 责任部门(科室) | 责任部门科室负责人 | 责任部门(科室)负责人联系电话
1 | 81-7-01 | 启动第三轮《柳州市志》编修 | 年度任务： 至2022年12月底，完成《柳州市第三轮市、县（区）两级地方志书编修工作方案》和第三轮《柳州市志》编修方案印发，启动第三轮《柳州市志》编修。 关键步骤： 1.依托年鉴资料、关联单位（部门）总结等档案资料、地方报刊（新媒体）和网络信息，收集、整理第三轮《柳州市志》资料长编450万字。以第三轮《柳州市志》资料长编电子版为准。 2.完成《柳州市第三轮市、县（区）两级地方志书编修工作方案》并印发各县（区）和《柳州市志》各承编单位。以印发的《柳州市第三轮市、县（区）两级地方志书编修工作方案》为准。 3.印发第三轮《柳州市志》编修方案，完成第三轮《柳州市志》编修工作启动。以印发的第三轮《柳州市志》编修方案为准。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 柳州地方志办公室 | 第三轮《柳州市志》100多个承编单位 | 市政府工作报告任务 | 是 | 否 | 1.国务院《地方志工作条例》和《广西壮族自治区地方志工作办法》 2.《柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市地方志事业发展规划（2021—2025年）〉的通知》（柳政办〔2022〕17号） 3.《柳州市人民政府督查室关于制定〈2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案〉的预通知》（柳政督发〔2022〕7号）、《柳州市人民政府办公室关于印发〈2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案〉的通知》（柳政办〔2022〕30号） 4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2021年工作总结及2022年工作计划》 | 1.根据国务院《地方志工作条例》《广西壮族自治区地方志工作办法》《柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市地方志事业发展规划（2021—2025年）〉的通知》（柳政办〔2022〕17号）、《柳州市人民政府督查室关于制定〈2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案〉的预通知》（柳政督发〔2022〕7号）、《《柳州市人民政府办公室关于印发〈2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案〉的通知》（柳政办〔2022〕30号）、柳州市地方志编纂委员会办公室2021年工作总结及2022年工作计划》立项。 2.主动向市政府办建议将启动第三轮市志编修工作纳入2022年柳州市《政府工作报告》。在建议得到采纳后，以牵头单位身份主动认领2022年柳州市《政府工作报告》重点工作分工任务，制定细化方案，按季度分解任务并明确每项工作的完成时间节点、责任单位和责任人，任务具体化，具体任务标准化。 3.积极争取自治区地方志办业务指导支持，加强与市志各承编单位的沟通与交流，广泛征求各方意见和建议，集思广益，科学谋划。 | 罗方贵 | 编纂科 | 熊春云 | 13633092019
2 | 81-7-02 | 《柳州年鉴（2022）》编纂出版（创优创新指标） | 年度任务： 1.完成《柳州年鉴（2022）》编纂出版。全书文字约150多万字，图片约200多幅。除基本文字记述外，继续开辟卷前年度专题彩页，凸显年度特色及地域特色，对2021年度柳州政治、经济、社会、文化、生态发展情况进行全面记述；不断打造地域文化特色，持续编辑展示地域特色的“柳州风物系列”专题彩页，强化年鉴编纂的连续性和可读性。以样书为准。 2.收集《柳州年鉴（2023）》照片不少于200张。以收集到的图片为准。 关键步骤： 1.1—3月，完成《柳州年鉴（2022）》编纂大纲编写、修订、下发。期间开始收稿、编辑工作。以印发的《关于报送〈柳州年鉴(2022)〉稿件的通知》为准。 2.4—6月，完成《柳州年鉴（2022）》300多份初稿的编纂。以编辑修改的稿件为准。 3.7—9月，进一步核补、修改《柳州年鉴（2022）》300多份初稿；组织完成年鉴稿件审稿。以召开审稿会照片为准。 4.10—12月，根据审稿意见再行修改，报经出版社审编后核改至定稿出版。全书文字约150多万字，图片约200多幅。以出版社审稿意见及《柳州年鉴（2022）》样书为准。 | 创优创新指标,单位常规性指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 柳州市地方志办公室 | 《柳州年鉴》200多个承编单位 | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.《地方志工作条例》 2.《广西壮族自治区地方志工作办法》 3.《柳州市地方志编纂委员会办公室2021年工作总结及2022年工作计划》 | 1.根据《地方志工作条例》《广西壮族自治区地方志工作办法》及本单位年度工作计划立项。 2.继续优化和创新《柳州年鉴》编纂架构，强化年度特点和地方特质，在维系“精品年鉴”品牌上得到进一步提升。 3.借助办外力量和供稿体系，与200多个供稿单位通过电话及线上沟通，强化业务交流，尽速收稿。 3.实行项目推进，制定编纂流程，明确责任分工，确立由编辑部主体承编，全办人员共同参与策划，强化过程检查、业务交流、稿件评审和统稿，加强审校，确保《柳州年鉴（2022）》如期完成编纂出版。 | 钱玉洲 | 编纂科 | 陈莉莉 | 13977266986
3 | 81-7-03 | 编著出版《定影西线——黔桂老铁路》（暂名，待出版社审后定） | 年度任务： 完成《定影西线——黔桂老铁路》编纂出版。辑图100多幅，配文近2万字。 关键步骤： 1.1—3月，完成全书近2万字、图片100多幅的收集整理。以收集到的文字和图片截图为准。 2.4—6月，完成全书（近2万字、图片100多幅）编纂及排版，并提交出版社审编。以排版样稿为准。 3.7—9月，根据出版社初审意见，对全书（近2万字、图片100多幅）作进一步核补、修改，并提交出版社复审。以修改稿为准。 4.10—12月，根据出版社复审意见再行修改至定稿出版。以样书为准。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.《地方志工作条例》（国务院颁布） 2.《广西壮族自治区地方志工作办法》 3.《柳州市地方志编纂委员会办公室2021年工作总结及2022年工作计划》 | 1.根据《地方志工作条例》《广西壮族自治区地方志工作办法》及本单位年度工作计划立项。 2.采用社会化服务购买方式延请办外力量合作编纂。该书由中国摄影家协会会员、广西摄影家协会会员、中国民俗摄影协会博学会士，本土摄影家蒋建雄自1993年起，以有70多年历史的“西线铁路”——黔桂老铁路为专题，持续10多年跟进拍摄，至2017年完成影像整理。全书以专题纪实摄影图片著录主体。对应配以文字说明，别类分门反映黔桂老铁路的历史及发展情况。 3.成立专门的编辑班子，对书稿进行反复校核，确保书稿质量。 | 罗方贵、吕飞飞 | 编纂科 | 陈莉莉 | 13977266986
4 | 81-7-04 | 编著出版《柳州石刻释要》 | 年度任务： 完成《柳州石刻释要》（30万字、图片约150幅）编著出版。以《柳州石刻释要》样书为准。 关键步骤： 1.从古籍、旧志和已出版的石刻文献中，收集30多方石刻资料。以收集到的部分石刻资料图片截图为准。 2.从博物馆、民间收集110多方石刻拓片资料。以收集到的部分石刻拓片截图为准。 3.到各县（区）收集60多方石刻资料。以到各县（区）实地收集石刻资料的图片为准。 4.对收集到的近200方石刻资料进行释读，开展学术研究，并撰写提要30万字。以部分书稿提要文字为准。 5.整理、校对、修改4次，并完成出版，全书30万字，配图约150幅。以部分修改稿和年底提供的《柳州石刻释要》样书为核验标准。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.《地方志工作条例》 2.《广西壮族自治区地方志工作办法》 3.《柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市地方志事业发展规划（2021-2025年）〉的通知》 4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2021年工作总结及2022年工作计划》 | 1.根据国务院《地方志工作条例》《广西壮族自治区地方志工作办法》《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）以及本单位年度工作计划立项。 2.柳州历代石刻分布在广东、福建、湖南、江苏等省和柳州市各县（区），有些记载在不同年代和版本的古籍、旧志和已出版的石刻文献中，有些早已损毁、仅留下拓片（不少拓片字迹模糊不清），更多的石刻则散落在荒郊野岭，不为人知，收集难度相当大。由于风雨侵蚀、岩石风化、保管不善、人为破坏等多种原因，造成石刻残缺或文字漫漶难辨，给文字释读带来很大的困扰。为更好地保存石刻史料，本办工作人员历时数十年，足迹遍布外地多个省市和本市的五县五区，收集了200多方石刻资料并进行释读、考证和撰写提要。本办采取购买服务的方式，与本办退休干部、柳州知名文史专家刘汉忠合作，从收集到的200多方石刻资料中，精选近200方石刻文字资料和提要，编著成书。对柳州石刻文献的挖掘、整理和研究，既是传承石刻优秀文化的需要，也是本办讲好柳州故事，宣传柳州地方历史，助力柳州市文化建设的又一重要举措。 | 罗方贵 | 编纂科 | 熊春云 | 1363309201
5 | 81-7-05 | 指导和推动县区志鉴编纂 | 年度任务： 推动柳江、柳城、融水、三江4部在编县志完成印制。推动10个县（区）完成各自县（区）第三轮县（区）志编修分工细化方案和编修方案（共10套方案）。推动10部县（区）综合年鉴持续开展编纂工作。 关键步骤： 1.继续推动《柳江县志（1986—2005）》《柳城县志（1988—2005）》《融水县志（1996—2005）》《三江县志（1986—2005）》共4部在编县志完成印制。以4部县志样书为准。 2.以柳北区为试点，示范开展第三轮县区志编修筹备工作，完成柳北区志编修工作启动目标任务分工细化方案和编修工作方案。以市本级和柳北区相关方案为蓝本，余下9个县（区）分别完成第三轮县（区）志编修启动目标任务分工细化方案和第三轮县（区）志编修工作方案。以各县区印发的分工细化方案和编修工作方案为准。 3.推动10部县（区）综合年鉴持续开展编纂工作。以各县（区）综合年鉴样稿和版权页为准。 4.继续推行志稿出版前备案机制，对4部在编县志近400万字备案稿进行检核，把好质量关。年内，举办地方志业务培训班1期，培训市、县（区）地方志部门志鉴编修人员30多人。根据工作需要到县（区）地方志部门开展业务交流指导3～4次，帮助解决编纂过程中遇到的业务问题。以业务培训、开展指导和交流的文件、照片等为准。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.《地方志工作条例》 2.《广西壮族自治区地方志工作办法》 3.《柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市地方志事业发展规划（2021-2025年）〉的通知》 4.《柳州市人民政府督查室关于制定〈2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案〉的预通知》（柳政督发〔2022〕7号） | 1.根据国务院《地方志工作条例》《广西壮族自治区地方志工作办法》《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）、《柳州市人民政府督查室关于制定〈2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案〉的预通知》（柳政督发〔2022〕7号）立项。 2.继续推行志稿出版前备案机制，强化业务指导培训的针对性和有效性，利用电话交流、线上指导、实地调研、培训等方式，对4部在编县志近400万字备案稿进行检核，把好质量关。年内，举办地方志业务培训班1期，培训市、县（区）地方志部门志鉴编修人员30多人。根据工作需要到县（区）地方志部门开展业务交流指导3～4次，帮助解决编纂过程中遇到的业务问题。 3.加强对各县（区）启动第三轮地方书编修工作的全流程督促和指导。以柳北区为试点，示范带动余下9个县（区）有序开展第三轮县（区）志编修启动工作。年底前推动10个县（区）完成各自第三轮县（区）志编修分工细化方案和编修方案（共10套方案）。 4.持续推动10部县区综合年鉴提质提速，打造精品县区年鉴。 | 钱玉洲（年鉴）、罗方贵（志书） | 编纂科 | 熊春云 | 13633092019
6 | 81-7-06 | 地方志资源利用与服务 | 年度任务： 1.向社会各界捐赠地情资料书不少于500本。 2.每年推送信息不少于50条。 3.开展“方志文献进基层”活动不少于3次。 4.为全市开展修志工作的单位提供文献资料及相关咨询服务 关键步骤： 1.为市委、市政府、相关部门和社会各界决策、建设、办理相关事宜提供各类地情资料、照片及咨询服务参考，做好地情信息挖掘，向社会各界捐赠地情资料书不少于500本。以图片、截图为准。 2.在柳州地情网站更新信息不少于50条，更好地宣传柳州市在经济、文化、社会等方面的情况。以网站截图为准。 3.开展方志文献进机关、进社区、进学校等活动不少于3次，营造全民阅读的浓厚社会舆论氛围，加深群众对地方历史的了解，逐步实现地方志书走出书库、走向读者，推动爱国主义教育深入基层。以相关照片为准。 4.结合本办职能，为《广西胸科医院志》《柳州政协志》等部门（行业）提供地方文献资料，并进行业务指导和交流。以提供的资料为准。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.《地方志工作条例》 2.《广西壮族自治区地方志工作办法》 3.《柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市地方志事业发展规划（2021—2025年）〉的通知》（柳政办〔2022〕17号） 4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2021年工作总结及2022年工作计划》 | 1.有针对性地为市委、市政府、相关部门和社会各界决策、建设、办理相关事宜提供各类地情资料、照片及咨询服务参考，做好地情信息挖掘，向社会各界捐赠地情资料书等方志成果。 2.开展方志成果进机关、进社区、进学校等活动，向社会各界宣传中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。 3.及时将出版书籍呈送给各级领导和相关部门，做好发行工作，加强与同行单位和相类部门的成果交流，扩大地情文化成品的影响力。 | 冯志明 | 综合科 | 黎静 | 13877225507
7 | 81-7-07 | 地方志业务培训与交流研讨 | 年度任务： 组织开展市县（区）两级地方志业务培训研讨班1期。不定期到五县五区开展业务培训和交流3次。根据志鉴编纂工作需要采取现场评议方式，以评代训3次。对部门志进行业务培训1次。 关键步骤： 1.举办本级地方志编纂业务培训班1期，对市、县区地方志系统人员40多人进行培训。以培训研讨班通知和照片为准。 2. 根据工作需要不定期深入县区、各承编单位，到五县五区开展业务培训和交流3次。以现场相片为证。 3.根据志鉴编纂工作需要，采取现场评议方式，以评代训3次。以现场相片为证。 4.对部门志进行业务培训1次。以现场相片为证。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.《地方志工作条例》（国务院颁布） 2.《广西壮族自治区地方志工作办法》 3.《柳州市地方志编纂委员会办公室2021年工作总结及2022年工作计划》 | 1.举办市本级地方志综合业务培训研讨班1期，对市、县区地方志系统人员30多人进行培训。 2.根据志鉴编纂工作需要，采取现场评议志鉴稿的方式，以评代训3次。 3.不定期到县区进行志鉴业务交流3次。 4.对部门志进行业务培训1次。 | 钱玉洲（年鉴）、罗方贵（志书） | 编纂科 | 陈莉莉 | 13977266986